## Trang tính1
PROJECT NÀY LÀ GÌ?
Bước | Tên | Làm gì | Khi nào
Bước 1 | Nhập sơ đồ | Biến node + edge + weight trong draw.io thành dữ liệu C++ | Tuần 1
Bước 2 | Hacker | Hacker dùng Dijkstra để tìm đường rẻ nhất | Tuần 1
Bước 3 | Token | Nếu đường đi quá tốn Token thì Hacker không được đi | Tuần 1
Bước 4 | Defender | Defender tìm các cạnh cần cắt bằng Minimum S-T Cut | Tuần 2
Bước 5 | Patch | Tắt/xóa cạnh được chọn | Tuần 2
Bước 6 | Re-test | Chạy Hacker lại trên graph mới | Tuần 2
Bước 7 | Báo cáo | Viết report + làm PPT + demo | Tuần 3

## 00_START
Hạng mục | Nội dung
Đề tài | Mô hình hóa và phân tích lộ trình tấn công/phòng thủ mạng nội bộ bằng Attack Graph Simulation
Công nghệ | C++17 + CMake + STL; chưa cần Machine Learning thật
MVP | Graph + Dataset → Dijkstra + Budget → Connectivity → Minimum S-T Cut → Patch → Re-test
Graph | ~37–38 node, ~55 attack edges, 5 tầng: Entry / Workstation / User-Group / Critical System / Target
Relation chính | HasSession, AdminTo, MemberOf, AccessTo
Budget | Mặc định 15 token, có thể điều chỉnh khi test
Nguyên tắc | 3 người đều có việc từ ngày 1, trong cả 3 tuần; mỗi người có code + test + report/demo
Người 1 | Graph + BFS/DFS + Path Validation + Graph Analysis + Patch + Integration
Người 2 | Red Team + Dijkstra + Budget + Hacker Simulation + Scenario Testing
Người 3 | Blue Team + Connectivity + Max-Flow + Minimum S-T Cut + Defender Testing
Song song | Dùng graph test nhỏ để P2/P3 prototype độc lập, tránh chờ P1 hoàn thành graph thật
C++17 + CMake + STL// MVP: Graph + Dataset → Dijkstra + Budget → Connectivity → Minimum S-T Cut → Patch → Re-test

## 01_WEEK1
Ngày | Người 1 |  | Người 2 |  | Người 3 |  | Mục tiêu cuối ngày | Dependency
Ngày 1 | Chốt model Node/Edge/Relation; rà Dataset; thống nhất interface Graph | Xong | Tạo graph test 6–8 node; tính Dijkstra bằng tay; xác định input/output | Xong | Tạo graph test S→T; tính Connectivity bằng tay; tìm hiểu Min-Cut/Max-Flow | Chưa làm | Cả 3 hiểu cùng model; có graph test nhỏ; interface cơ bản thống nhất | Chỉ phần model cần cả nhóm; P2/P3 không chờ P1
Ngày 2 | Tạo C++17 + CMake; Node/Edge/Graph cơ bản | Xong | Code Dijkstra trên graph nhỏ | Chưa làm | Code isReachable(S,T) bằng BFS/DFS trên graph nhỏ | Chưa làm | Ba prototype chạy độc lập | Không phụ thuộc nhau
Ngày 3 | Hoàn thiện Graph API; kiểm tra adjacency/list | Đang làm | Thêm weighted edge + path reconstruction + total cost | Chưa làm | Test Connectivity: reachable, unreachable, nhiều nhánh | Chưa làm | Graph API + Dijkstra + Connectivity prototype | P2/P3 dùng graph nhỏ
Ngày 4 | Load Dataset thật; kiểm tra node/edge/relation | Chưa làm | Thêm Budget + remainingToken | Chưa làm | Thêm blocked vào logic Connectivity | Chưa làm | Graph thật load được; Hacker có Budget; Defender nhận biết blocked | P1 cung cấp API Graph; P2/P3 đã có prototype
Ngày 5 | Validate 37–38 node/~55 edge; sửa Dataset | Chưa làm | Hoàn thiện canMove = edgeExists && tokenEnough && !blocked | Chưa làm | Viết test Connectivity trước/sau block | Chưa làm | Dataset v1 + Hacker logic + Connectivity test | Dataset v1
Ngày 6 | Thêm BFS/DFS cho graph validation; kiểm tra degree/basic statistics | Chưa làm | Chạy Dijkstra + Budget trên graph thật; tạo 5–10 scenario | Chưa làm | Chuẩn bị graph test Min-Cut; prototype Max-Flow/Min-Cut bằng graph nhỏ | Chưa làm | Hacker + Connectivity chạy graph thật; Min-Cut prototype có tiến triển | Dataset v1
Ngày 7 | Integration Graph + Hacker + Connectivity; sửa bug | Chưa làm | Test 5–10 scenario Hacker; ghi kết quả | Chưa làm | Test 5–10 scenario Connectivity; kiểm tra prototype Max-Flow | Chưa làm | CHECKPOINT TUẦN 1: Graph + Dijkstra + Budget + Connectivity chạy được | Tất cả module có thể ghép ở mức cơ bản

## 02_WEEK2
Ngày | Người 1 |  | Người 2 |  | Người 3 |  | Mục tiêu cuối ngày | Dependency
Ngày 8 | Thiết kế Edge capacity + blocked + Patch API; chuẩn bị interface cho Min-Cut | Chưa làm | Viết test Hacker trước/sau khi edge bị block | Chưa làm | Code Max-Flow trên graph nhỏ | Chưa làm | Có data structure phục vụ Defender; Max-Flow prototype chạy | P3 tự dùng graph nhỏ; P1 chuẩn bị interface
Ngày 9 | Code blockEdge/unblockEdge/isBlocked; test patch | Chưa làm | Test patch làm thay đổi đường đi; kiểm tra scenario | Chưa làm | Hoàn thiện Minimum S-T Cut trên graph nhỏ | Chưa làm | Min-Cut đúng trên ít nhất 2 graph test; Patch API hoạt động | P1/P3 phối hợp interface; P2 dùng graph nhỏ
Ngày 10 | Chạy Min-Cut trên Dataset thật cùng P3; kiểm tra edge IDs | Chưa làm | Kiểm tra cut edge có thực sự ngăn Hacker; chuẩn bị test cases | Chưa làm | Chạy Min-Cut trên Dataset thật; xác định candidate cut edges | Chưa làm | Có candidate cut trên graph thật | P1 + P3
Ngày 11 | Integration Graph → Hacker → Defender; nối Patch API | Chưa làm | Re-test Hacker sau từng patch; kiểm tra Budget | Chưa làm | Defender chọn cut và giải thích kết quả | Chưa làm | Vòng lặp trước patch → Defender → Patch chạy được | Các module đã có
Ngày 12 | Viết runSimulation() / pipeline chính | Chưa làm | Test nhiều Budget và nhiều trạng thái blocked; ghi expected result | Chưa làm | Test nhiều cut scenario; kiểm tra Min-Cut | Chưa làm | Pentest → Min-Cut → Patch → Re-test chạy end-to-end | Cả 3
Ngày 13 | Làm CLI output rõ ràng; sửa integration bugs | Chưa làm | Làm Hacker output dễ đọc; chuẩn hóa test output | Chưa làm | Làm Defender output dễ đọc; chuẩn hóa cut output | Chưa làm | CLI đủ rõ để demo; không cần GUI | Không thay thuật toán
Ngày 14 | Code review Graph/Patch/Integration | Chưa làm | Code review Dijkstra/Budget/Test | Chưa làm | Code review Connectivity/Max-Flow/Min-Cut | Chưa làm | Không còn lỗi nghiêm trọng; thống nhất code style | Cả nhóm
Ngày 15 | Hỗ trợ final integration + kiểm tra Dataset | Chưa làm | Chạy scenario demo chính; xác nhận Before/After | Chưa làm | Chạy Defender demo chính; xác nhận Min-Cut/Patch | Chưa làm | CHECKPOINT TUẦN 2: Pentest → Defender → Min-Cut → Patch → Re-test | MVP end-to-end

## 03_WEEK3
Ngày | Người 1 |  | Người 2 |  | Người 3 |  | Mục tiêu cuối ngày | Dependency
Ngày 16 | Refactor Graph/CMake/Patch; dọn code | Chưa làm | Fix Dijkstra/Budget/Hacker | Chưa làm | Fix Connectivity/Max-Flow/Min-Cut | Chưa làm | Core code ổn định; build sạch | MVP tuần 2
Ngày 17 | Viết report: Graph + Dataset + Architecture | Chưa làm | Viết report: Hacker + Dijkstra + Budget | Chưa làm | Viết report: Defender + Min-Cut + Connectivity | Chưa làm | Ba phần kỹ thuật có draft | MVP đã ổn định
Ngày 18 | Test Dataset + Graph/Path Validation | Chưa làm | Test Hacker 10 case | Chưa làm | Test Defender/Min-Cut 10 case | Chưa làm | Có bảng test và expected/actual | Code freeze tạm thời
Ngày 19 | Integration test toàn hệ thống | Chưa làm | Kiểm tra Before/After và Budget edge cases | Chưa làm | Kiểm tra Min-Cut/Patch và Defender output | Chưa làm | Kết quả thực nghiệm cuối | Cả 3
Ngày 20 | README + CMake build/run guide | Chưa làm | Viết kết quả thực nghiệm + bảng scenario | Chưa làm | Viết conclusion + limitation | Chưa làm | Report gần hoàn chỉnh | Test results
Ngày 21 | Hoàn thiện report + hình Graph/Architecture | Chưa làm | Làm PPT: Problem/Graph/Hacker | Chưa làm | Làm PPT: Defender/Min-Cut/Results | Chưa làm | PPT v1 + report v1 | Cả nhóm
Ngày 22 | Clean build + kiểm tra source tree | Chưa làm | Demo Hacker: Dijkstra/Budget | Chưa làm | Demo Defender: Min-Cut/Patch | Chưa làm | Demo script hoàn chỉnh | Code freeze
Ngày 23 | Kiểm tra package + Dataset | Chưa làm | Kiểm tra test cases + output | Chưa làm | Kiểm tra report/PPT + figures | Chưa làm | Release candidate | Cả nhóm
Ngày 24 | Build trên máy khác | Chưa làm | Chạy toàn bộ scenario | Chưa làm | Chạy full demo end-to-end | Chưa làm | Cross-machine test pass | Release candidate
Ngày 25 | Sửa bug cuối liên quan Graph/Integration | Chưa làm | Sửa bug test/Hacker | Chưa làm | Sửa bug Defender/report/PPT | Chưa làm | Không còn blocker | Không thêm feature
Ngày 26 | Kiểm tra source/CMake/Dataset | Chưa làm | Kiểm tra PPT/demo flow | Chưa làm | Kiểm tra report/references | Chưa làm | Submission candidate | Code + report freeze
Ngày 27 | BUFFER | Chưa làm | BUFFER | Chưa làm | BUFFER | Chưa làm | Chỉ sửa lỗi; không mở feature mới | Chỉ dùng nếu cần
Ngày 28 | FINAL RELEASE: source + build | Chưa làm | FINAL DEMO: Hacker + test | Chưa làm | FINAL REPORT/PPT: Defender + kết quả | Chưa làm | Đóng gói và nộp | Không thay đổi scope

## 04_WORKLOAD
Thành viên | Vai trò chính | Thuật toán | Coding | Testing | Integration | Report/Demo | Độ nặng tổng | Ghi chú
Người 1 | Graph + BFS/DFS + Path Validation + Patch + Integration | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ~24 | Được tăng phần thuật toán nhưng vẫn giữ ownership Graph/Patch
Người 2 | Red Team + Dijkstra + Budget + Scenario Testing | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ~23 | Tăng test/integration verification để tránh tuần 2 ít việc
Người 3 | Blue Team + Connectivity + Max-Flow + Min-Cut | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ~25 | Giữ thuật toán khó nhất nhưng giảm việc phụ để không quá tải

## 05_CORE_CUT
Mức ưu tiên | Task | Người phụ trách | Bắt buộc? | Nếu trễ thì xử lý
P0 | Graph + Dataset ~37–38 node/~55 edge | Người 1 | CORE | Giữ; không giảm dưới graph đủ chứng minh mô hình
P0 | Dijkstra + Path reconstruction | Người 2 | CORE | Giữ nguyên
P0 | Budget + canMove | Người 2 | CORE | Giữ nguyên; Budget mặc định 15
P0 | Connectivity | Người 3 | CORE | Giữ nguyên
P0 | Minimum S-T Cut / Max-Flow | Người 3 | CORE | Giữ; dùng Edmonds-Karp đơn giản nếu cần
P0 | Patch edge blocked | Người 1 | CORE | Không cần xóa edge thật; dùng blocked=true
P0 | Re-test Before/After | P1+P2+P3 | CORE | Phải có ít nhất 1 scenario demo rõ ràng
P0 | Report + PPT + Demo | Cả nhóm | CORE | Giữ; viết song song từ tuần 3
P1 | BFS/DFS Graph Validation | Người 1 | Nên có | Giữ nếu tiến độ tốt; bỏ nếu cần giảm scope nhưng Connectivity vẫn phải có
P2 | Multiple Budget | Người 2 | Không | Chỉ giữ một Budget configurable
P2 | Bridge | Người 1/nhóm | Không | Cắt đầu tiên
P2 | Articulation Point | Người 1/nhóm | Không | Cắt đầu tiên
P2 | GUI nâng cao | Cả nhóm | Không | Dùng CLI
P2 | Dataset lớn hơn | Người 1 | Không | Giữ graph hiện tại
P2 | Machine Learning thật | Cả nhóm | Không | Không làm

## 06_CHECKPOINTS
Checkpoint | Thời điểm | Bắt buộc phải có | Demo/kiểm tra | Nếu chưa đạt
CP1 | Cuối Tuần 1 | Graph + Dataset + Dijkstra + Budget + Connectivity cơ bản | Path cost <= Budget → SUCCESS; path cost > Budget → FAIL; reachable/unreachable | Dừng feature phụ; ưu tiên sửa core
CP2 | Cuối Tuần 2 | Pentest → Defender → Min-Cut → Patch → Re-test end-to-end | Before patch Hacker SUCCESS; Defender tìm cut; block edge; After patch Hacker FAIL | Cắt Bridge/Articulation/GUI/multiple budget; tập trung MVP
CP3 | Cuối Tuần 3 | Code ổn định + test + report + PPT + demo + release | Clean build; 10+ test cases; full demo; package chạy được | Chỉ sửa blocker; không thêm feature

## 07_DEPENDENCIES
Task | Owner | Phụ thuộc | Cách tránh chờ | Mốc tích hợp
Graph API | P1 | Model thống nhất | Chốt interface ngày 1; P2/P3 prototype bằng graph nhỏ | Ngày 3–4
Dijkstra | P2 | Graph API cuối cùng | Prototype bằng graph nhỏ trước | Ngày 3; graph thật ngày 6
Connectivity | P3 | Không cần graph thật ban đầu | Prototype graph nhỏ | Ngày 2–3
BFS/DFS validation | P1 | Graph API | Làm song song với Dataset | Ngày 6
Budget/canMove | P2 | Edge cost/blocked interface | Dùng struct Edge mock nếu cần | Ngày 4–5
Max-Flow/Min-Cut | P3 | Không cần Dataset thật ban đầu | Graph nhỏ 6–8 node | Ngày 8–10
Patch | P1 | Edge ID/blocked | Thiết kế API sớm từ ngày 8 | Ngày 9–11
Re-test | P2 | Patch API + Hacker | Chuẩn bị expected cases trước | Ngày 11–12
End-to-end | Cả nhóm | Các module core | Tích hợp từng bước, không ghép tất cả một lần | Ngày 12–15
Report/PPT | Cả nhóm | Kết quả test | Viết từng phần từ ngày 17; không đợi code hoàn toàn | Ngày 17–21

## 08_TEST_CASES
ID | Nhóm | Test case | Expected
T1 | Dijkstra | Có đường đi bình thường | Trả path có cost nhỏ nhất
T2 | Budget | Path cost < Budget | Hacker SUCCESS
T3 | Budget | Path cost = Budget | Hacker SUCCESS
T4 | Budget | Path cost > Budget | Hacker FAIL
T5 | Connectivity | S tới T reachable | TRUE
T6 | Connectivity | S tới T không reachable | FALSE
T7 | Block | Block edge trên path | Path cũ không còn hợp lệ
T8 | Min-Cut | Graph nhỏ có cut rõ ràng | Cut đúng
T9 | Min-Cut | Graph thật | Trả candidate cut edge(s)
T10 | E2E | Before patch | Hacker SUCCESS
T11 | E2E | After patch | Hacker FAIL hoặc không còn path trong Budget
T12 | Regression | Chạy lại toàn bộ test sau refactor | Không làm hỏng core